龙岗区创建全国“阳光家园”示范区实施方案

实施托养工程及“阳光家园”计划已被列入《中国残疾人事业“十二五”发展纲要（2011年-2015年）》，同时《纲要》明确规定：鼓励发展残疾人居家服务，积极发展社区日间照料中心。根据中国残联《关于开展第二批“阳光家园”示范创建活动的通知》（残联〔2012〕23号）文件要求，结合我区工作实际，特制定本方案。

一、指导思想

残疾人托养服务工作要坚持以科学发展观为指导，以人为本，着力改善残疾人状况，减轻残疾人家庭负担，促进社会稳定和谐；要坚持政府引导，动员社会参与，把托养服务工作纳入政府发展残疾人事业大局，制定长期稳定的政策措施，建立托养服务工作长效机制，构建以政府为主导、社会为主体、专业机构为骨干、社区为基础、家庭为依托的残疾人托养服务体系。

二、组织领导

区成立创建全国“阳光家园”示范区工作领导小组，并下设办公室，负责此次活动的组织领导、综合协调、检查督办。各部门、各单位要严格落实相关工作职责要求。

1、区残联

负责创建活动日常工作的同时，加强对各部门、各单位的组织协调。

一是摸底调查。对街道、社区残疾人的托养需求进行全面摸底调查，详细掌握情况，登记造册。

二是指导街道、社区兴办“阳光家园”，加强现有托养机构内部设施建设和服务管理，为残疾人提供集中和居家等形式的托养服务。

三是组织专人对申请资助的机构和家庭进行逐一审核，将享有“阳光家园”计划资助的机构和家庭、受益残疾人基本情况逐一登记，统一制作“阳光家园”标识，将残疾人信息录入项目管理系统。

四是配合区财政部门加强托养服务资金的管理，将资金发放到受助机构和家庭。

五是组织建立志愿者队伍，为机构和家庭提供心理咨询、康复、护理、心理辅导、就业指导等服务。

2、区委宣传部

负责创建工作的宣传工作，筹划《深圳侨报》整版报道，制作创建工作宣传专题片。

3、区人力资源局

负责居家托养服务公益岗人员的选聘，组织托养机构管理人员和服务人员参加培训，经培训合格后，颁发上岗证，持证上岗。

4、区民政局

负责按照相关规定对“阳光家园”进行社团登记。

5、区财政局

负责创建工作专项经费的落实，对托养补助资金以及示范区创建和发展经费进行审核和落实。

6、区卫生局

负责指导辖区医疗机构开展托养服务工作，对托养机构专业技术人员和居家托养服务人员进行康复知识培训。

7、街道办事处

一是制定本辖区创建工作的具体实施方案。

二是兴办街道“阳光家园”，可以在有条件的社区兴办“阳光家园”服务站，同时加强现有托养服务机构内部设施建设和服务管理。

三是配合区残联做好残疾人托养服务需求的调查，扎实开展居家托养服务工作以及各项创建工作的落实。

三、任务目标

根据市财政局、市残联项目安排，我区通过实施本计划，为智力、精神和重度残疾人托养服务机构和居家托养残疾人提供资助，建立残联牵头、部门配合、社会参与、资源整合的协同推进托养服务工作的模式和长效机制，以专业机构为骨干，以社区为依托，以社会服务组织、志愿服务人员、家庭邻里等为载体，形成区、街道、社区三级全面覆盖的托养服务架构，不断满足我区残疾人托养服务需求，帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量。

四、工作安排

1、筹备阶段（3月上旬至3月下旬）

落实组织机构，制定工作方案，落实创建活动经费，配齐专业的服务队伍，包括社工、医疗、康复、护理、心理辅导、职业培训、就业指导等人员；进一步扩大志愿者队伍，吸纳一批具有心理咨询、康复、护理、心理辅导、就业指导等专业背景的志愿人员；明确街道进行创建阳光家园的选址工作。

2、实施阶段（4月上旬至9月上旬）

各部门要按照本实施方案的要求，密切配合，全面落实相关工作，新建、改造街道阳光家园落成并开始投入运行。

3、自查阶段（9月中旬至下旬）

按照《全国“阳光家园”示范区考核评估标准》的要求，开展自查自评，查漏补缺完善托养服务内容。

4、考核评估阶段（10月）

总结上报示范区创建工作，并申请对我区创建全国“阳光家园”示范区工作进行检查考核。

五、主要措施

（一）贯彻文件精神，全面推动工作。按照中国残联、广东省残联关于“阳光家园”示范创建活动的要求，认真落实深圳市残联《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》，紧密结合我区实际，强化机构规范管理，提升托养服务水平，落实配套资金及时足额到位，确保各项工作扎实有序推进。

（二）制定具体方案，落实创建要求。各街道职康中心结合工作实际，制定具体实施方案，明确创建措施和责任分工，及时开展自查评估和整改完善工作。

（三）召开动员大会，部署创建任务。根据创建工作具体实施方案，及时召开动员大会，细化任务分工，责任到人。各街道职康中心要对照创建标准，细化创建任务，不断强化机构规范管理，提升服务水平，打造托养工作新亮点。

（四）开展机构负责人培训，提高创建水平。对职康中心负责人进行统一培训，通过不同形式的学习不断提高各机构负责人的管理水平和业务水平，从而全面提升我区残疾人托养工作的整体水平。

（五）定期调研督导，严把创建标准关。根据工作进展情况，及时进行现场调研，督查工作落实情况，及时解决工作中的困难和问题，年终开展残疾人托养机构建设考核评比工作，对达标以上机构给予通报表彰和奖励。

六、任务重点

1、政府重视。各街道高度重视，将残疾人托养服务工作纳入经济社会发展规划，统筹安排。开展残疾人托养服务需求调查，登记造册，底数清楚。制定残疾人托养服务发展规划，推进残疾人托养服务机构和居家托养服务同步发展。制定“阳光家园计划”实施方案，认真组织落实。

2、政策及资金扶持。坚持政府主导，鼓励引导社会力量参与，在残疾人托养服务机构建设投入及运行经费保障、民办公助等方面制定了具体的扶持政策，建立了残疾人托养服务专项补贴制度。

3、集中托养基地。建立政府有关部门和残联兴办的公益性残疾人集中托养服务机构，鼓励引导社会力量兴办不以营利为目的的残疾人托养服务机构。残疾人托养服务机构为残疾人提供生活照料、生活技能训练、职业康复、职业培训与教育、工(农)疗、就业训练、辅助性就业等项服务。

4、日间照料中心。加强各街道职康中心日间照料服务的规范管理，进一步推动我区残疾人日间照料服务事业持续健康的发展，努力提升服务场地、人员配备、器材设施等各方面条件，努力打造一批集日间照料、职业康复、文体娱乐于一体的残疾人日间照料中心，使残疾人在照料期间得到各类的康复，使得生活自理能力提高，提升就业竞争力，最终达到融入社会，参与社会生活的目的。

5、居家托养服务。坚持政府购买服务为主，由残联牵头组织，以社区为依托，以社会服务组织、志愿服务人员、家庭邻里等为载体，通过多种形式，为居住在家并符合托养条件的残疾人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、安全保护等方面的服务。

6、项目管理。认真贯彻“阳光家园计划”确定的指导思想和原则，严格执行资助范围、标准、条件、程序和经费管理规定，全面落实各项工作要求，做到措施到位，责任明确，管理规范，档案齐全，宣传有力。统一使用“阳光家园”名称与标识。

7、制度建设。根据集中托养、日间照料、居家托养等多种服务的形式和特点，建立健全各项规章制度，规范日常行政、业务、财务管理，明确并公开服务内容、标准、流程、价格及有关各方的法律责任，细化检查、考核、奖惩措施，认真组织落实。

8、队伍建设。注重专业化服务队伍建设，选配满足基本服务需要的社工、医疗、康复、护理、心理辅导、职业培训、就业指导等具备职业(执业)资格和专业知识人员。积极培育和发展专业志愿者服务队伍。组织管理和服务人员开展专业技能培训和上岗培训。

9、社会宣传。注重发挥新闻媒体作用，深入宣传党和政府关注残疾人民生、支持发展残疾人托养服务事业的重要举措，积极推广“阳光家园”的理念，广泛动员社会力量支持残疾人托养服务工作，全面报道残疾人及其亲属、社会各界的积极反响，大力推广典型经验做法。

七、几点要求

（一）加强组织领导。各部门要把“阳光家园”示范区创建活动作为加快推进残疾人“两个体系”建设的重要举措，高度重视，认真部署，精心组织，切实把托养服务工作纳入本辖区民生工程和为民办实事内容，统筹安排，同步实施推进。

（二）巩固扩大成果。加强残疾人托养机构规范化建设，对新建机构加强指导和管理，提高入住率。完善残疾人托养服务制度，探讨和完善残疾人托管相关政策，扩大残疾人托管数量。各部门要加大扶持力度，坚持以点带面，不断扩大工作覆盖面和受益面。

（三）强化宣传工作。适时通报创建新内容、新亮点，不断加强残疾人托养工作宣传力度。要以开展示范创建活动为契机，采取多种形式，宣传残疾人托养服务事业，打造“阳光家园”品牌，报道典型经验做法和爱心捐赠人士善举，动员社会力量参与，营造全社会关心、支持残疾人托养服务工作的良好氛围。

（四）搞好督促检查。领导小组办公室负责细化实施方案，层层分解工作任务，将责任落实到各部门和托养机构，对工作不力、推诿扯皮的单位进行通报批评，对工作不负责任、敷衍了事的托养机构取消其申请资助资格。加强对创建工作的领导、督查，按照相关文件要求，对照创建评估标准，定期检查督促，确保示范创建活动健康发展。